## 【预01表】总预算表(显示至最底层)
总预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [6 empty] | 第 1 页 | 共 4 页 |  | 预 01 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | 备 注
|  |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.024
101 |  |  |  | 临时工程 | 公路公里 | 0.024
| 10101 |  |  | 临时道路 | km | 0.042
|  | 1010101 |  | 临时便道（修建、拆除与维护） | km | 0.042
| GD10104 |  |  | 其他临时工程 | 公路公里 | 0.024
|  | GD1010401 |  | 临时供电及电信设施 | 总额 | 1.000
|  | GD1010403 |  | 施工期间安全维护设施费 | 项 | 1.000
|  | GD1010405 |  | 满堂钢支架搭设与拆除 | m2 | 90.000
102 |  |  |  | 路基工程 | km | 0.024
| GD10201 |  |  | 场地清理 | km | 0.024
|  | LJ0103 |  | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 149.900
|  |  | LJ010301 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 30.900
|  |  | LJ01030101 | 拆除旧桥钢筋混凝土 | m3 | 30.900
|  |  | LJ010302 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.600
|  |  | LJ01030201 | 拆除跨河混凝土边沟 | m3 | 9.600
|  |  | LJ010303 | 拆除旧桥砌体结构 | m3 | 109.400
| GD10207 |  |  | 路基防护与加固工程 | m3 | 683.500
|  | LJ0401 |  | 边坡防护 | m3 | 136.900
|  | LJ0403 |  | 桥涵台背回填 | m3 | 546.600
|  | LJ0404 |  | 混凝土挡土墙 | m3 | 125.100
| GD10209 |  |  | 管线拆迁 | km | 0.024
|  | GD1020901 |  | 迁移高压电杆（带电迁移） | 根 | 3.000
|  | GD1020902 |  | 迁移电线 | m | 30.000
| GD10210 |  |  | 拆除及重建简易棚房 | m2 | 20.000
| GD10211 |  |  | 砖砌围墙拆除重建 | m | 14.000
104 |  |  |  | 桥梁涵洞工程 | km | 0.024
| 10402 |  |  | 小桥工程 | m/座 | 23.92/1
|  | 1040203 |  | 空心板桥 | m2/m | 182/23.92
总预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [6 empty] | 第 2 页 | 共 4 页 |  | 预 01 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | 备 注
|  |  | 104020301 | K0+298.928现浇钢筋混凝土空心板桥 | m2/m | 182/23.92
|  |  | QL01 | 基础工程 | m3 | 163.300
|  |  | QL0102 | 桩基础 | m3/m | 163.3/134.6
|  |  | QL010201 | 灌注桩基础 | m3 | 163.300
|  |  | QL01020101 | 桥台基础 | m3 | 104.500
|  |  | QL01010102 | 桥墩基础 | m3 | 58.800
|  |  | QL02 | 下部构造 | m3 | 53.800
|  |  | QL0201 | 桥台 | m3 | 38.600
|  |  | QL020101 | 桥台盖梁及耳背墙 | m3 | 38.600
|  |  | QL0202 | 桥墩 | m3 | 15.200
|  |  | QL020201 | 桥墩盖梁 | m3 | 11.400
|  |  | QL020102 | 桥墩墩身 | m3 | 3.800
|  |  | QL03 | 上部构造 | m3 | 85.000
|  |  | QL0302 | 钢筋混凝土空心板 | m3 | 85.000
|  |  | QL030201 | 10m现浇空心板 | m3 | 63.700
|  |  | QL030202 | 现浇C40整体化层 | m3 | 21.300
|  |  | QL030203 | 桥面连续 | m2 | 16.525
|  |  | QL05 | 桥梁附属结构 | m2 | 182.000
|  |  | QL0501 | 桥梁支座 | 个 | 24.000
|  |  | QL050101 | 板式橡胶支座 | dm3 | 53.760
|  |  | QL050101 | 200x200x(56)型矩形板式橡胶支座 | dm3 | 53.760
|  |  | QL0502 | 伸缩缝 | m | 7.800
|  |  | QL050201 | 模数式伸缩缝 | m | 7.800
|  |  | QL0503 | 护栏与护网 | m | 47.800
|  |  | QL050303 | 护栏加设扶手 | m | 47.800
|  |  | QL050304 | 桥梁混凝土防撞护栏 | m | 47.800
|  |  | QL050305 | 桥外排水系统 | m | 24.000
|  |  | QL050306 | 桥面排水系统 | m | 2.800
总预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [6 empty] | 第 3 页 | 共 4 页 |  | 预 01 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | 备 注
|  |  | QL0504 | 桥头搭板 | m3 | 20.700
|  |  | QL0505 | 支座垫石 | m3 | 0.300
|  |  | QL0506 | 挡块 | m3 | 0.500
107 |  |  |  | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 0.024
| 10701 |  |  | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.024
|  | 1070101 |  | 主线路基段 | km | 0.024
|  |  | 107010103 | 交通标志 | 块 | 3.000
|  |  | 10701010302 | ○600×3mm | 块 | 2.000
|  |  | 10701010303 | □1000×800×3mm | 块 | 1.000
|  |  | 10701010304 | 示警桩 | 个 | 8.000
|  |  | 107010104 | 交通标线 | m2 | 6.200
110 |  |  |  | 专项费用 | 元
| 11001 |  |  | 施工场地建设费 | 元 |  | 37464
| 11002 |  |  | 安全生产费 | 元 |  | 23456
|  |  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里
|  |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 0.024
301 |  |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 0.024 | /
| 30103 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 | 0.024 | /
| 30104 |  |  | 设计文件审查费 | 公路公里 | 0.024 | /
| 30105 |  |  | 竣（交）工验收试验检测费（暂定价） | 公路公里 | 0.024 | /
303 |  |  |  | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 0.024 | /
| GD30303 |  |  | 勘察设计费 | 公路公里 | 0.024 | /
|  | GD3030301 |  | 测量费 | 公路公里 | 0.024 | /
|  | GD3030302 |  | 钻探费 | 公路公里 | 0.024 | /
|  |  | GD303030201 | 钻探费（初勘） | 公路公里 | 0.024 | /
|  |  | GD303030202 | 施工超前钻（暂估价） | 公路公里 | 0.024 | /
|  | GD3030303 |  | 设计费 | 公路公里 | 0.024 | /
|  | GD3030304 |  | 预算编制费 | 公路公里 | 0.024 | /
总预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [6 empty] | 第 4 页 | 共 4 页 |  | 预 01 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | 备 注
| GD30304 |  |  | 招标文件及标底编制费 | 公路公里 | 0.024 | /
|  | GD3030401 |  | 工程招标费 | 公路公里 | 0.024 | /
304 |  |  |  | 专项评价（估）费 | 公路公里 | 0.024 | /
| 30401 |  |  | 结算编制费 | 公路公里 | 0.024 | /
| 30402 |  |  | 结算审核费 | 公路公里 | 0.024 | /
| 30403 |  |  | 决算审核费 | 公路公里 | 0.024 | /
| 30404 |  |  | 预算审核 | 公路公里 | 0.024 | /
308 |  |  |  | 工程保险费 | 公路公里 | 0.024 | 6499
|  |  |  | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 0.024 | 59720
401 |  |  |  | 基本预备费 | 公路公里 | 0.024
|  |  |  | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 0.024
|  |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 0.024
|  |  |  | 新增加费用项目 | 元
*请在此输入费用项目
|  |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 0.024

## 项目清单预算表(显示至细目)
项目清单预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 | [7 empty] | 合同段:
编制范围: K0+298.928 | [7 empty] | 第 1 页 | 共 5 页 |  | 招预 3-1 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 清单子目编码 | 工程或费用名称(或清单子目名称) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 各项费用 比例(%) | 备注
|  |  |  | 103-1 | 临时道路、便桥工程 |  |  |  | 126594 | 6.17
|  |  |  | 103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1.000 | 126594.00 | 126594 | 6.17
|  |  |  | 103-3 | 临时供电设施 |  |  |  | 52252 | 2.55
|  |  |  | 103-3-1 | 设施架设、拆除 | km | 0.500 | 104504.00 | 52252 | 2.55
|  |  |  | 106-1 | 临时交通安全设施 |  |  |  | 9493 | 0.46
|  |  |  | 106-1-1 | 1700x2100x3mm双柱式施工告示牌□（已考虑摊销） | 套 | 5.000 | 1326.60 | 6633 | 0.32 | 基础混凝土消耗
|  |  |  | 106-1-2 | 附设警示灯的路栏 | 套 | 6.000 | 110.00 | 660 | 0.03
|  |  |  | 106-1-3 | 夜间照明设施（灯光照射半径≥30m） | 套 | 6.000 | 300.00 | 1800 | 0.09 | 非夜间施工照明设备
|  |  |  | 106-1-4 | 交通锥 | 套 | 40.000 | 10.00 | 400 | 0.02
|  |  |  | 106-2 | 交通协管员 | 总额 | 1.000 | 7000.00 | 7000 | 0.34 | 1*2*3500
|  |  |  | 103-6 | 满堂钢支架 | m2 | 90.000 | 536.94 | 48325 | 2.36
|  |  |  | 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  | 7336 | 0.36
|  |  |  | 202-3-1 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 30.900 | 237.41 | 7336 | 0.36
|  |  |  | 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  | 2279 | 0.11
|  |  |  | 202-3-2 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.600 | 237.40 | 2279 | 0.11
|  |  |  | 202-3 | 拆除结构物 |  |  |  | 5566 | 0.27
|  |  |  | 202-3-3 | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m3 | 109.400 | 50.88 | 5566 | 0.27 | 修改为圬工
|  |  |  | 204-1 | 路基填筑 |  |  |  | 27672 | 1.35
|  |  |  | 204-1-8 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 70.200 | 90.07 | 6323 | 0.31
|  |  |  | 204-1-14 | 抛填片石 | m3 | 66.700 | 99.25 | 6620 | 0.32
|  |  |  | 204-1-15 | 10cm砂垫层 | m2 | 76.900 | 26.55 | 2042 | 0.10
|  |  |  | 204-1-16 | 15cm厚预制C25混凝土八角块 | m2 | 76.900 | 164.98 | 12687 | 0.62
|  |  |  | 204-1 | 路基填筑 |  |  |  | 113638 | 5.54
编制: | [7 empty] | 复核:
项目清单预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 | [7 empty] | 合同段:
编制范围: K0+298.928 | [7 empty] | 第 2 页 | 共 5 页 |  | 招预 3-1 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 清单子目编码 | 工程或费用名称(或清单子目名称) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 各项费用 比例(%) | 备注
|  |  |  | 204-1-7 | 结构物台背回填 |  |  |  | 113638 | 5.54
|  |  |  | 204-1-7-3 | 回填砂 | m3 | 546.600 | 207.90 | 113638 | 5.54
|  |  |  | 209-3 | 混凝土挡土墙 |  |  |  | 107280 | 5.23
|  |  |  | 209-3-1 | 挡墙混凝土 |  |  |  | 107280 | 5.23
|  |  |  | 209-3-1-7 | C25混凝土 | m3 | 125.100 | 857.55 | 107280 | 5.23
|  |  |  | 215-1 | 迁移高压电杆（带电迁移） | 根 | 3.000 | 20000.00 | 60000 | 2.93
|  |  |  | 215-2 | 迁移电线 | m | 30.000 | 160.00 | 4800 | 0.23
|  |  |  | 216-1 | 拆除及重建简易棚房 | m2 | 20.000 | 1150.00 | 23000 | 1.12
|  |  |  | 217-1 | 砖砌围墙拆除重建 | m | 14.000 | 200.00 | 2800 | 0.14
|  |  |  | 204-1-14 | 抛填片石（暂估工程量） | m3 | 700.000 | 99.24 | 69468 | 3.39
|  |  |  | 404-1 | 干处挖土方 | m3 | 685.000 | 41.46 | 28400 | 1.39
|  |  |  | 403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等） |  |  |  | 53250 | 2.60
|  |  |  | 403-1-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 10066.100 | 5.29 | 53250 | 2.60 | 量调整
|  |  |  | 405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 201128 | 9.81
|  |  |  | 405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 201128 | 9.81
|  |  |  | 405-1-1-3 | 桩径120cm | m | 92.400 | 2176.71 | 201128 | 9.81
|  |  |  | 204-1-14 | 抛填片石（暂估工程量） | m3 | 300.000 | 99.24 | 29772 | 1.45
|  |  |  | 403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等） |  |  |  | 26468 | 1.29
|  |  |  | 403-1-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 5031.900 | 5.26 | 26468 | 1.29 | 量调整
|  |  |  | 405-1 | 陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 122610 | 5.98
|  |  |  | 405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩 |  |  |  | 122610 | 5.98
|  |  |  | 405-1-1-3 | 桩径120cm | m | 52.000 | 2357.88 | 122610 | 5.98
|  |  |  | 403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 27769 | 1.35
编制: | [7 empty] | 复核:
项目清单预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 | [7 empty] | 合同段:
编制范围: K0+298.928 | [7 empty] | 第 3 页 | 共 5 页 |  | 招预 3-1 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 清单子目编码 | 工程或费用名称(或清单子目名称) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 各项费用 比例(%) | 备注
|  |  |  | 403-2-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 5021.500 | 5.53 | 27769 | 1.35 | 送审盖梁钢筋有误
|  |  |  | 410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 44723 | 2.18
|  |  |  | 410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 38.600 | 1158.63 | 44723 | 2.18 | 预埋钢板算哪了
|  |  |  | 403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 8303 | 0.40
|  |  |  | 403-2-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 1464.446 | 5.67 | 8303 | 0.40 | 量调整
|  |  |  | 410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 13926 | 0.68
|  |  |  | 410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 11.560 | 1204.67 | 13926 | 0.68
|  |  |  | 403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 5907 | 0.29
|  |  |  | 403-2-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 1074.066 | 5.50 | 5907 | 0.29
|  |  |  | 410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等） |  |  |  | 3478 | 0.17
|  |  |  | 410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 3.770 | 922.55 | 3478 | 0.17
|  |  |  | 410-3 | 现浇混凝土上部结构 |  |  |  | 65784 | 3.21
|  |  |  | 410-3-6 | C40混凝土 | m3 | 63.700 | 1032.72 | 65784 | 3.21
|  |  |  | 403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |  |  | 117531 | 5.73
|  |  |  | 403-3-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 18626.110 | 6.31 | 117531 | 5.73
|  |  |  | 403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |  |  | 14018 | 0.68
|  |  |  | 403-3-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2425.300 | 5.78 | 14018 | 0.68
|  |  |  | 410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土 |  |  |  | 18642 | 0.91
|  |  |  | 410-5-5 | C40混凝土均厚15.5cm | m3 | 21.300 | 875.21 | 18642 | 0.91
|  |  |  | 403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等） |  |  |  | 5073 | 0.25
|  |  |  | 403-3-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 877.600 | 5.78 | 5073 | 0.25
|  |  |  | 416-2 | 圆形板式橡胶组合支座 |  |  |  | 5317 | 0.26
|  |  |  | 416-2-1 | 200×200×56板式橡胶支座（按体积计） | dm3 | 53.760 | 98.90 | 5317 | 0.26
编制: | [7 empty] | 复核:
项目清单预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 | [7 empty] | 合同段:
编制范围: K0+298.928 | [7 empty] | 第 4 页 | 共 5 页 |  | 招预 3-1 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 清单子目编码 | 工程或费用名称(或清单子目名称) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 各项费用 比例(%) | 备注
|  |  |  | 417-2 | 模数式伸缩装置 |  |  |  | 10578 | 0.52
|  |  |  | 417-2-1 | D40伸缩缝 | m | 7.800 | 1356.15 | 10578 | 0.52
|  |  | QL050303 |  | 护栏加设扶手 | m | 47.800 | 307.11 | 14680 | 0.72
|  |  |  | 602-9-1 | 不锈钢栏杆 | kg | 336.000 | 43.69 | 14680 | 0.72
|  |  |  | 403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |  |  | 14618 | 0.71
|  |  |  | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2511.650 | 5.82 | 14618 | 0.71
|  |  |  | 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 17401 | 0.85
|  |  |  | 410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 18.100 | 961.38 | 17401 | 0.85
|  |  |  | 418-1 | 排水管 |  |  |  | 8488 | 0.41
|  |  |  | 418-1-3 | 钢管 |  |  |  | 8488 | 0.41
|  |  |  | 418-1-3-6 | 直径φ300×8mm钢管 | m | 24.000 | 353.67 | 8488 | 0.41
|  |  |  | 418-1 | 排水管 |  |  |  | 187 | 0.01
|  |  |  | 418-1-2 | PVC-U管 |  |  |  | 187 | 0.01
|  |  |  | 418-1-2-2 | 直径φ100mmPVC-U管 | m | 2.800 | 66.79 | 187 | 0.01
|  |  |  | 403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |  |  | 12866 | 0.63
|  |  |  | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2395.900 | 5.37 | 12866 | 0.63
|  |  |  | 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 17283 | 0.84
|  |  |  | 410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 20.700 | 834.93 | 17283 | 0.84
|  |  |  | 403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |  |  | 1505 | 0.07
|  |  |  | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 292.188 | 5.15 | 1505 | 0.07
|  |  |  | 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 407 | 0.02
|  |  |  | 410-6-6 | C40混凝土 | m3 | 0.290 | 1403.45 | 407 | 0.02 | 砼标号有误
|  |  |  | 403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等） |  |  |  | 649 | 0.03
编制: | [7 empty] | 复核:
项目清单预算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 | [7 empty] | 合同段:
编制范围: K0+298.928 | [7 empty] | 第 5 页 | 共 5 页 |  | 招预 3-1 表
项 | 目 | 节 | 细目 | 清单子目编码 | 工程或费用名称(或清单子目名称) | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 各项费用 比例(%) | 备注
|  |  |  | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 114.400 | 5.67 | 649 | 0.03
|  |  |  | 410-6 | 现浇混凝土附属结构 |  |  |  | 557 | 0.03
|  |  |  | 410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 0.500 | 1114.00 | 557 | 0.03
107 |  |  |  |  | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 0.024 | 204208.33 | 4901 | 0.24
| 10701 |  |  |  | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.024 | 204208.33 | 4901 | 0.24
|  | 1070101 |  |  | 主线路基段 | km | 0.024 | 204208.33 | 4901 | 0.24
|  |  | 107010103 |  | 交通标志 | 块 | 3.000 | 1525.00 | 4575 | 0.22
|  |  | 10701010302 |  | ○600×3mm | 块 | 2.000 | 693.00 | 1386 | 0.07
|  |  |  | 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  | 1386 | 0.07
|  |  |  | 604-1-1 | ○600×3mm | 个 | 2.000 | 693.00 | 1386 | 0.07
|  |  | 10701010303 |  | □1000×800×3mm | 块 | 1.000 | 823.00 | 823 | 0.04
|  |  |  | 604-1 | 单柱式交通标志 |  |  |  | 823 | 0.04
|  |  |  | 604-1-1 | □1000×800×3mm | 个 | 1.000 | 823.00 | 823 | 0.04
|  |  | 10701010304 |  | 示警桩 | 个 | 8.000 | 295.75 | 2366 | 0.12
|  |  |  | 604-12 | φ161×1200×5.0mm柱式警示桩（黄黑反光膜） | 个 | 8.000 | 295.75 | 2366 | 0.12
|  |  | 107010104 |  | 交通标线 | m2 | 6.200 | 52.58 | 326 | 0.02
|  |  |  | 605-1 | 热熔型涂料路面标线 |  |  |  | 326 | 0.02
|  |  |  | 605-1-2 | 反光型 | m2 | 6.200 | 52.58 | 326 | 0.02
|  |  |  | 104-2 | 场地标准化建设（含施工扬尘污染防治措施费） | 总额 | 1.000 | 37464.00 | 37464 | 1.83 | 74927*0.5
| 11002 |  |  |  | 安全生产费 | 元 |  |  | 23456 | 1.14
|  |  |  | 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 23456.00 | 23456 | 1.14 | 1563722*1.5%
| 30404 |  |  |  | 预算审核 | 公路公里 | 0.024 | 211416.67 | 5074 | 0.25 | (10000000*0.21%+(1624642-10000000)*0.175%)*80%
编制: | [7 empty] | 复核:

## 一级子目工程量清单表
工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 |  |  | 合同段:
编制范围: K0+298.928 |  |  | 第 1 页 | 共 4 页 | 招预 3-3 表
第100章 总则
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 23456.00 | 23456
103-1 | 临时道路、便桥工程
103-1-1 | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费） | 总额 | 1.000 | 126594.00 | 126594
103-3 | 临时供电设施
103-3-1 | 设施架设、拆除 | km | 0.500 | 104504.00 | 52252
103-6 | 满堂钢支架 | m2 | 90.000 | 536.94 | 48325
104-2 | 场地标准化建设（含施工扬尘污染防治措施费） | 总额 | 1.000 | 37464.00 | 37464
106-1 | 临时交通安全设施
106-1-1 | 1700x2100x3mm双柱式施工告示牌□（已考虑摊销） | 套 | 5.000 | 1326.60 | 6633
106-1-2 | 附设警示灯的路栏 | 套 | 6.000 | 110.00 | 660
106-1-3 | 夜间照明设施（灯光照射半径≥30m） | 套 | 6.000 | 300.00 | 1800
106-1-4 | 交通锥 | 套 | 40.000 | 10.00 | 400
106-2 | 交通协管员 | 总额 | 1.000 | 7000.00 | 7000
| 第 100 章 小计 |  | 304584
编制: |  | 复核:
工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 |  |  | 合同段:
编制范围: K0+298.928 |  |  | 第 2 页 | 共 4 页 | 招预 3-3 表
第200章 路基工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
202-3 | 拆除结构物
202-3-1 | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 30.900 | 237.41 | 7336
202-3-2 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.600 | 237.40 | 2279
202-3-3 | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m3 | 109.400 | 50.88 | 5566
204-1 | 路基填筑
204-1-7 | 结构物台背回填
204-1-7-3 | 回填砂 | m3 | 546.600 | 207.90 | 113638
204-1-8 | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 70.200 | 90.07 | 6323
204-1-14 | 抛填片石（暂估工程量） | m3 | 1066.700 | 99.24 | 105860
204-1-15 | 10cm砂垫层 | m2 | 76.900 | 26.55 | 2042
204-1-16 | 15cm厚预制C25混凝土八角块 | m2 | 76.900 | 164.98 | 12687
209-3 | 混凝土挡土墙
209-3-1 | 挡墙混凝土
209-3-1-7 | C25混凝土 | m3 | 125.100 | 857.55 | 107280
215-1 | 迁移高压电杆（带电迁移） | 根 | 3.000 | 20000.00 | 60000
215-2 | 迁移电线 | m | 30.000 | 160.00 | 4800
216-1 | 拆除及重建简易棚房 | m2 | 20.000 | 1150.00 | 23000
217-1 | 砖砌围墙拆除重建 | m | 14.000 | 200.00 | 2800
| 第 200 章 小计 |  | 453611
编制: |  | 复核:
工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 |  |  | 合同段:
编制范围: K0+298.928 |  |  | 第 3 页 | 共 4 页 | 招预 3-3 表
第400章 桥梁、涵洞工程
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
403-1 | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基础系梁、沉桩、沉井等）
403-1-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 15098.000 | 5.28 | 79718
403-2 | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）
403-2-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 7560.012 | 5.55 | 41979
403-3 | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）
403-3-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 21929.010 | 6.23 | 136622
403-4 | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块、支座垫石等）
403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 5314.138 | 5.58 | 29638
404-1 | 干处挖土方 | m3 | 685.000 | 41.46 | 28400
405-1 | 陆上钻孔灌注桩
405-1-1 | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩
405-1-1-3 | 桩径120cm | m | 144.400 | 2241.95 | 323738
410-2 | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、墩间系梁、耳背墙等）
410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 53.930 | 1151.99 | 62127
410-3 | 现浇混凝土上部结构
410-3-6 | C40混凝土 | m3 | 63.700 | 1032.72 | 65784
410-5 | 上部结构现浇整体化混凝土
410-5-5 | C40混凝土均厚15.5cm | m3 | 21.300 | 875.21 | 18642
410-6 | 现浇混凝土附属结构
410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 39.300 | 896.72 | 35241
410-6-6 | C40混凝土 | m3 | 0.290 | 1403.45 | 407
416-2 | 圆形板式橡胶组合支座
416-2-1 | 200×200×56板式橡胶支座（按体积计） | dm3 | 53.760 | 98.90 | 5317
417-2 | 模数式伸缩装置
417-2-1 | D40伸缩缝 | m | 7.800 | 1356.15 | 10578
418-1 | 排水管
418-1-2 | PVC-U管
418-1-2-2 | 直径φ100mmPVC-U管 | m | 2.800 | 66.79 | 187
418-1-3 | 钢管
418-1-3-6 | 直径φ300×8mm钢管 | m | 24.000 | 353.67 | 8488
| 第 400 章 小计 |  | 846866
编制: |  | 复核:
工程量清单预算表-一级子目工程量清单表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16 |  |  | 合同段:
编制范围: K0+298.928 |  |  | 第 4 页 | 共 4 页 | 招预 3-3 表
第600章 交通安全设施
清单子目编码 | 清单子目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元)
602-9-1 | 不锈钢栏杆 | kg | 336.000 | 43.69 | 14680
604-1 | 单柱式交通标志
604-1-1 | ○600×3mm | 个 | 3.000 | 736.33 | 2209
604-12 | φ161×1200×5.0mm柱式警示桩（黄黑反光膜） | 个 | 8.000 | 295.75 | 2366
605-1 | 热熔型涂料路面标线
605-1-2 | 反光型 | m2 | 6.200 | 52.58 | 326
| 第 600 章 小计 |  | 19581
编制: |  | 复核:

## 【预02表】人工、主要材料、机械台班数量汇总表
人工、材料、设备、机械的数量、单价表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [10 empty] | 第 1 页 | 共 5 页 |  | 预 02 表
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 场外运输损耗 |  |  | 备注 (规格)
[6 empty] | 临时工程 | 路基工程 | 桥梁涵洞工程 | 交通工程及沿线设施 |  |  | % | 数量
1 | 10010 | 人工费 | 元 | 1.03 | 4898.510 |  |  | 4898.510 | [6 empty] | 4898.510
2 | 1001001 | 人工 | 工日 | 135.21 | 1619.406 | 249.948 | 296.102 | 1069.659 | 3.697 | [5 empty] | 1619.406
3 | 1051001 | 机械工 | 工日 | 135.21 | 245.154 | 49.794 | 12.223 | 182.502 | 0.635 | [5 empty] | 245.154
4 | 2 | 借土资源费 | m3 | 5.00 | 512.892 | 512.892 | [8 empty] | 512.892
5 | 1511032 | 普C20-32.5-4(商) | m3 | 403.00 | 25.000 | 25.000 | [8 empty] | 25.000
6 | 1511033 | 普C25-32.5-4(商) | m3 | 412.00 | 140.655 | 0.148 | 139.252 |  | 1.255 | [5 empty] | 140.655
7 | 1511034 | 普C30-32.5-4(商) | m3 | 421.00 | 95.095 |  |  | 95.095 | [6 empty] | 95.095
8 | 1511038 | 普C40-32.5-4(商) | m3 | 445.00 | 22.022 |  |  | 22.022 | [6 empty] | 22.022
9 | 1511039 | 普C40-42.5-4(商) | m3 | 445.00 | 64.974 |  |  | 64.974 | [6 empty] | 64.974
10 | 1511043 | 普C50-42.5-4(商) | m3 | 472.00 | 0.918 |  |  | 0.918 | [6 empty] | 0.918
11 | 1511102 | 水C30-32.5-4(商) | m3 | 430.00 | 196.123 |  |  | 196.123 | [6 empty] | 196.123
12 | 2001001 | HPB300钢筋 | t | 3306.96 | 0.643 |  |  | 0.614 | 0.029 | [5 empty] | 0.643
13 | 2001002 | HRB400钢筋 | t | 3166.16 | 55.245 |  |  | 55.245 | [6 empty] | 55.245
14 | 2001019 | 钢丝绳 | t | 5161.00 | 0.020 |  |  | 0.020 | [6 empty] | 0.020
15 | 2001020 | 钢纤维 | t | 4393.00 | 0.005 |  |  | 0.005 | [6 empty] | 0.005
16 | 2001021 | 8～12号铁丝 | kg | 4.45 | 47.271 | 21.000 | 26.271 | [7 empty] | 47.271
17 | 2001022 | 20～22号铁丝 | kg | 4.70 | 137.242 |  |  | 137.098 | 0.144 | [5 empty] | 137.242
18 | 2003004 | 型钢 | t | 3400.00 | 0.761 | 0.249 | 0.014 | 0.489 | 0.010 | [5 empty] | 0.761
19 | 2003005 | 钢板 | t | 3373.00 | 1.470 | 0.250 |  | 1.220 | [6 empty] | 1.470
20 | 2003008 | 钢管 | t | 5542.00 | 3.384 | 1.080 |  | 2.304 | [6 empty] | 3.384
21 | 2003015 | 钢管立柱 | t | 5288.00 | 0.267 | 0.006 |  |  | 0.261 | [5 empty] | 0.267
22 | 2003022 | 钢护筒 | t | 4243.00 | 0.468 |  |  | 0.468 | [6 empty] | 0.468
编制: | [9 empty] | 复核:
人工、材料、设备、机械的数量、单价表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [10 empty] | 第 2 页 | 共 5 页 |  | 预 02 表
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 场外运输损耗 |  |  | 备注 (规格)
[6 empty] | 临时工程 | 路基工程 | 桥梁涵洞工程 | 交通工程及沿线设施 |  |  | % | 数量
23 | 2003025 | 钢模板 | t | 5001.00 | 1.557 |  |  | 1.557 | [6 empty] | 1.557
24 | 2003026 | 组合钢模板 | t | 4868.00 | 0.212 | 0.005 | 0.200 | 0.006 | 0.001 | [5 empty] | 0.212
25 | 2003028 | 安全爬梯 | t | 4973.45 | 0.014 |  |  | 0.014 | [6 empty] | 0.014
26 | 2005001 | 不锈钢管 | kg | 25.93 | 349.440 |  |  | 349.440 | [6 empty] | 349.440
27 | 2005002 | 不锈钢板 | kg | 21.36 | 27.888 |  |  | 27.888 | [6 empty] | 27.888
28 | 2009011 | 电焊条 | kg | 5.86 | 188.819 | 0.039 | 0.231 | 186.722 | 1.827 | [5 empty] | 188.819
29 | 2009013 | 螺栓 | kg | 5.81 | 30.097 |  |  | 30.097 | [6 empty] | 30.097
30 | 2009028 | 铁件 | kg | 3.97 | 877.202 | 76.093 | 635.526 | 161.041 | 4.543 | [5 empty] | 877.202
31 | 2009029 | 镀锌铁件 | kg | 5.11 | 294.178 | 248.717 |  |  | 45.461 | [5 empty] | 294.178
32 | 2009033-3 | φ300×8mm钢管 | 米 | 319.27 | 24.000 |  |  | 24.000 | [6 empty] | 24.000
33 | 3001001 | 石油沥青 | t | 3917.00 | 0.063 |  | 0.027 | 0.036 | [6 empty] | 0.063
34 | 3003002 | 汽油 | kg | 9.68 | 125.135 | 118.437 |  |  | 6.696 | [5 empty] | 125.135
35 | 3003003 | 柴油 | kg | 7.72 | 3630.059 | 1762.451 | 411.501 | 1454.202 | 1.852 | [5 empty] | 3630.059
36 | 3005002 | 电 | kW·h | 0.80 | 27483.386 | 0.563 | 669.419 | 26791.716 | 21.489 | [5 empty] | 27483.386
37 | 3005004 | 水 | m3 | 3.53 | 1166.281 | 40.912 | 156.245 | 967.648 | 1.476 | [5 empty] | 1166.281
38 | 4003001 | 原木 | m3 | 902.23 | 0.963 |  | 0.500 | 0.462 | [6 empty] | 0.963
39 | 4003002 | 锯材 | m3 | 1300.00 | 1.075 | 0.541 |  | 0.534 | [6 empty] | 1.075
40 | 5001013 | PVC塑料管(Φ50mm) | m | 5.17 | 22.518 |  | 22.518 | [7 empty] | 22.518
41 | 5001014 | PVC塑料管(Φ100mm) | m | 13.68 | 2.968 |  |  | 2.968 | [6 empty] | 2.968
42 | 5001052 | 塑料编织袋 | 个 | 1.06 | 4807.000 | 4807.000 | [8 empty] | 4807.000
43 | 5005002 | 硝铵炸药 | kg | 13.45 | 13.770 |  | 13.770 | [7 empty] | 13.770
44 | 5005008 | 非电毫秒雷管 | 个 | 4.07 | 85.050 |  | 85.050 | [7 empty] | 85.050
编制: | [9 empty] | 复核:
人工、材料、设备、机械的数量、单价表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [10 empty] | 第 3 页 | 共 5 页 |  | 预 02 表
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 场外运输损耗 |  |  | 备注 (规格)
[6 empty] | 临时工程 | 路基工程 | 桥梁涵洞工程 | 交通工程及沿线设施 |  |  | % | 数量
45 | 5005009 | 导爆索 | m | 2.05 | 129.600 |  | 129.600 | [7 empty] | 129.600
46 | 5009007 | 底油 | kg | 8.85 | 1.426 |  |  |  | 1.426 | [5 empty] | 1.426
47 | 5009008 | 热熔涂料 | kg | 5.31 | 29.078 |  |  |  | 29.078 | [5 empty] | 29.078
48 | 5009012 | 油毛毡 | m2 | 3.10 | 15.620 |  |  | 15.620 | [6 empty] | 15.620
49 | 5501003 | 黏土 | m3 | 41.17 | 134.371 |  |  | 130.457 |  |  |  | 3.00 | 3.914 |  | 134.371
50 | 5503004 | 砂 | m3 | 180.00 | 10.032 |  | 9.787 |  |  |  |  | 2.50 | 0.245 |  | 10.032
51 | 5503004-1 | 回填用砂 | m3 | 131.94 | 695.237 |  | 695.237 | [7 empty] | 695.237
52 | 5503007 | 砂砾 | m3 | 84.00 | 3.217 |  |  | 3.185 |  |  |  | 1.00 | 0.032 |  | 3.217
53 | 5505005 | 片石 | m3 | 76.00 | 1088.034 |  | 68.034 | 1020.000 | [6 empty] | 1088.034
54 | 5505016 | 碎石 | m3 | 113.00 | 42.528 | 42.107 | [5 empty] | 1.00 | 0.421 |  | 42.528
55 | 5505016-1 | 石屑 | m3 | 73.00 | 21.059 | 21.059 | [8 empty] | 21.059
56 | 5511002 | 钢筋混凝土电杆(7m) | 根 | 800.00 | 15.000 | 15.000 | [8 empty] | 15.000
57 | 5511012-1 | φ1200mm以内混凝土排水管 | m | 484.06 | 70.700 | 70.700 | [8 empty] | 70.700
58 | 6001003 | 板式橡胶支座 | dm3 | 66.00 | 53.760 |  |  | 53.760 | [6 empty] | 53.760
59 | 6003004-2 | 模数式伸缩装置D40型 | m | 309.73 | 7.800 |  |  | 7.800 | [6 empty] | 7.800
60 | 6007002 | 铝合金标志 | t | 18377.00 | 0.015 | 0.004 |  |  | 0.011 | [5 empty] | 0.015
61 | 6007003 | 反光玻璃珠 | kg | 2.54 | 5.933 |  |  |  | 5.933 | [5 empty] | 5.933
62 | 6007004 | 反光膜 | m2 | 203.54 | 20.185 | 17.883 |  |  | 2.302 | [5 empty] | 20.185
63 | 7001009 | 120/20聚乙烯绝缘电力电缆 | m | 14.02 | 1575.000 | 1575.000 | [8 empty] | 1575.000
64 | 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 2719.938 | 1009.852 | 365.081 | 1323.923 | 21.083 | [5 empty] | 2719.938
65 | 7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1.00 | 4453.686 | 3087.750 |  | 1365.936 | [6 empty] | 4453.686
66 | 82 | 螺栓 | 套 | 2.66 | 24.225 |  |  | 24.225 | [6 empty] | 24.225
编制: | [9 empty] | 复核:
人工、材料、设备、机械的数量、单价表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [10 empty] | 第 4 页 | 共 5 页 |  | 预 02 表
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 场外运输损耗 |  |  | 备注 (规格)
[6 empty] | 临时工程 | 路基工程 | 桥梁涵洞工程 | 交通工程及沿线设施 |  |  | % | 数量
67 | 8001002 | 75kW以内履带式推土机 | 台班 | 957.46 | 0.859 |  | 0.059 | 0.800 | [6 empty] | 0.859
68 | 8001003 | 90kW以内履带式推土机 | 台班 | 1122.97 | 0.146 | 0.146 | [8 empty] | 0.146
69 | 8001027 | 1.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 1273.85 | 3.801 | 2.160 | 1.641 | [7 empty] | 3.801
70 | 8001030 | 2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 1584.83 | 0.196 | 0.196 | [8 empty] | 0.196
71 | 8001035 | 1.0m3以内履带式机械单斗挖掘机 | 台班 | 1128.17 | 2.255 |  |  | 2.255 | [6 empty] | 2.255
72 | 8001047 | 2.0m3以内轮胎式装载机 | 台班 | 1041.49 | 3.049 | 0.142 | 0.507 | 2.400 | [6 empty] | 3.049
73 | 8001058 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 | 1270.68 | 0.790 | 0.789 | [8 empty] | 0.790
74 | 8001080 | 10～12t光轮压路机 | 台班 | 551.07 | 1.330 | 1.330 | [8 empty] | 1.330
75 | 8001081 | 12～15t光轮压路机 | 台班 | 627.22 | 0.084 | 0.078 | 0.006 | [7 empty] | 0.084
76 | 8001083 | 18～21t光轮压路机 | 台班 | 798.43 | 0.149 | 0.149 | [8 empty] | 0.149
77 | 8001095 | 蛙式夯土机 | 台班 | 29.01 | 38.492 |  | 38.492 | [7 empty] | 38.492
78 | 8003070 | 热熔标线设备 | 台班 | 914.10 | 0.029 |  |  |  | 0.029 | [5 empty] | 0.029
79 | 8003085 | 混凝土电动切缝机 | 台班 | 238.26 | 2.151 |  |  | 2.151 | [6 empty] | 2.151
80 | 8003101 | 机动破路机 | 台班 | 243.70 | 5.964 | 5.964 | [8 empty] | 5.964
81 | 8005002 | 250L以内强制式混凝土搅拌机 | 台班 | 204.08 | 0.525 |  |  | 0.525 | [6 empty] | 0.525
82 | 8007001 | 2t以内载货汽车 | 台班 | 399.20 | 0.168 |  |  |  | 0.168 | [5 empty] | 0.168
83 | 8007003 | 4t以内载货汽车 | 台班 | 546.99 | 0.027 |  |  |  | 0.027 | [5 empty] | 0.027
84 | 8007005 | 6t以内载货汽车 | 台班 | 532.80 | 0.406 | 0.359 |  |  | 0.047 | [5 empty] | 0.406
85 | 8007009 | 15t以内载货汽车 | 台班 | 962.56 | 1.011 |  |  | 1.011 | [6 empty] | 1.011
86 | 8007016 | 12t以内自卸汽车 | 台班 | 888.52 | 32.324 | 20.776 | 2.533 | 9.015 | [6 empty] | 32.324
87 | 8007043 | 10000L以内洒水汽车 | 台班 | 1149.39 | 0.058 | 0.058 | [8 empty] | 0.058
88 | 8007046 | 1t以内机动翻斗车 | 台班 | 244.25 | 2.399 |  |  | 2.399 | [6 empty] | 2.399
编制: | [9 empty] | 复核:
人工、材料、设备、机械的数量、单价表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [10 empty] | 第 5 页 | 共 5 页 |  | 预 02 表
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 单价 (元) | 总数量 | 分项统计 | [5 empty] | 场外运输损耗 |  |  | 备注 (规格)
[6 empty] | 临时工程 | 路基工程 | 桥梁涵洞工程 | 交通工程及沿线设施 |  |  | % | 数量
89 | 8009025 | 5t以内汽车式起重机 | 台班 | 731.49 | 4.643 | 4.601 |  |  | 0.042 | [5 empty] | 4.643
90 | 8009026 | 8t以内汽车式起重机 | 台班 | 779.94 | 3.920 | 1.043 | 2.877 | [7 empty] | 3.920
91 | 8009027 | 12t以内汽车式起重机 | 台班 | 915.90 | 1.815 |  |  | 1.815 | [6 empty] | 1.815
92 | 8009028 | 16t以内汽车式起重机 | 台班 | 1093.17 | 2.940 | 1.530 |  | 1.410 | [6 empty] | 2.940
93 | 8009029 | 20t以内汽车式起重机 | 台班 | 1279.31 | 0.655 |  |  | 0.655 | [6 empty] | 0.655
94 | 8009030 | 25t以内汽车式起重机 | 台班 | 1427.50 | 6.671 |  |  | 6.671 | [6 empty] | 6.671
95 | 8009081 | 50kN以内单筒慢动电动卷扬机 | 台班 | 198.50 | 17.299 |  |  | 17.299 | [6 empty] | 17.299
96 | 8011035 | Φ1500mm以内回旋钻机 | 台班 | 1376.22 | 40.419 |  |  | 40.419 | [6 empty] | 40.419
97 | 8011056 | 泥浆分离器 | 台班 | 486.99 | 1.377 |  |  | 1.377 | [6 empty] | 1.377
98 | 8011057 | 泥浆搅拌机容量100～150L | 台班 | 152.90 | 5.054 |  |  | 5.054 | [6 empty] | 5.054
99 | 8015028 | 32kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 208.88 | 31.498 | 0.007 | 0.023 | 31.217 | 0.251 | [5 empty] | 31.498
100 | 8015029 | 42kV·A以内交流电弧焊机 | 台班 | 249.92 | 0.626 |  |  | 0.626 | [6 empty] | 0.626
101 | 8099001 | 小型机具使用费 | 元 | 1.00 | 1399.141 | 32.597 | 165.247 | 1183.740 | 17.557 | [5 empty] | 1399.141
102 | 990411010 | 泥浆罐车 | 台班 | 616.70 | 14.109 |  |  | 14.109 | [6 empty] | 14.109
103 | 990806045 | 泥浆泵 | 台班 | 312.37 | 4.246 |  |  | 4.246 | [6 empty] | 4.246
编制: | [9 empty] | 复核:

## 【预03表】建筑安装工程费计算表
建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [11 empty] | 第 1 页 |  |  | 共 5 页 |  |  | 预 03 表
序号 | 工程或费用编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程 量 | 定额 直接 费 (元) | 定额 设备 购置费 (元) | 直接费(元) |  |  |  | 设备 购置费 | 措施费 | 企业 管理费 | 规费 |  | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计 (元)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率 7.42(%) | 税率 9(%) |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19
1 | 103-1-1 | 临时道路修建、养 护与拆除（包括原 道路的养护费） | 总额 | 1.000 | 96134 |  | 18994 | 55674 | 22115 | 96783 |  | 1907 | 4525 | 7352 |  | 6387 | 9640 |  | 126594 | 126594.00
2 | 103-3-1 | 设施架设、拆除 | km | 0.500 | 33812 |  | 3042 | 39378 |  | 42420 |  | 430 | 1504 | 932 |  | 2652 | 4314 |  | 52252 | 104504.00
3 | 106-1-1 | 1700x2100x3mm双柱 式施工告示牌□（ 已考虑摊销） | 套 | 5.000 | 3750 |  | 1428 | 2704 | 428 | 4560 |  | 106 | 248 | 479 |  | 488 | 752 |  | 6633 | 1326.60
4 | 106-1-2 | 附设警示灯的路栏 | 套 | 6.000 | 660 |  |  | 660 |  | 660 | [8 empty] | 660 | 110.00
5 | 106-1-3 | 夜间照明设施（灯 光照射半径≥30m） | 套 | 6.000 | 1800 |  |  | 1800 |  | 1800 | [8 empty] | 1800 | 300.00
6 | 106-1-4 | 交通锥 | 套 | 40.000 | 400 |  |  | 400 |  | 400 | [8 empty] | 400 | 10.00
7 |  | 交通协管员 | 总额 |  | 7000 |  |  |  |  | 7000 | [8 empty] | 7000
8 | 103-6 | 满堂钢支架 | m2 | 90.000 | 30489 |  | 10330 | 18223 | 8793 | 37346 |  | 383 | 720 | 3658 |  | 2287 | 3931 |  | 48325 | 536.94
9 | 202-3-1 | 拆除钢筋混凝土结 构 | m3 | 30.900 | 4054 |  | 3802 | 616 | 554 | 4972 |  | 80 | 168 | 1191 |  | 320 | 605 |  | 7336 | 237.41
10 | 202-3-2 | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.600 | 1260 |  | 1181 | 191 | 172 | 1544 |  | 24 | 53 | 370 |  | 100 | 188 |  | 2279 | 237.40
11 | 202-3-3 | 拆除砖、石及其他 砌体结构 | m3 | 109.400 | 3980 |  | 296 |  | 3976 | 4272 |  | 74 | 136 | 314 |  | 311 | 459 |  | 5566 | 50.88
12 | 204-1-8 | 锥坡及台前溜坡填 | m3 | 70.200 | 3208 |  | 4081 |  |  | 4081 |  | 72 | 143 | 1251 |  | 254 | 522 |  | 6323 | 90.07
编制: | [11 empty] | 复核:
建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [11 empty] | 第 2 页 |  |  | 共 5 页 |  |  | 预 03 表
序号 | 工程或费用编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程 量 | 定额 直接 费 (元) | 定额 设备 购置费 (元) | 直接费(元) |  |  |  | 设备 购置费 | 措施费 | 企业 管理费 | 规费 |  | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计 (元)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率 7.42(%) | 税率 9(%) |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19
土
13 | 204-1-14 | 抛填片石 | m3 | 66.700 | 4534 |  | 45 | 5171 | 218 | 5434 |  | 56 | 202 | 25 |  | 356 | 547 |  | 6620 | 99.25
14 | 204-1-15 | 10cm砂垫层 | m2 | 76.900 | 775 |  | 9 | 1762 | 9 | 1780 |  | 6 | 24 | 3 |  | 60 | 169 |  | 2042 | 26.55
15 | 204-1-16 | 15cm厚预制C25混凝 土八角块 | m2 | 76.900 | 7140 |  | 4180 | 5173 | 5 | 9358 |  | 189 | 249 | 1282 |  | 562 | 1047 |  | 12687 | 164.98
16 | 204-1-7-3 | 回填砂 | m3 | 546.600 | 57945 |  | 3607 | 91662 | 1117 | 96386 |  | 355 | 1936 | 1106 |  | 4470 | 9383 |  | 113638 | 207.90
17 | 209-3-1-7 | C25混凝土 | m3 | 125.100 | 63638 |  | 22835 | 57440 | 2409 | 82684 |  | 1513 | 2004 | 7237 |  | 4983 | 8858 |  | 107280 | 857.55
18 | 215-1 | 迁移高压电杆（带 电迁移） | 根 | 3.000 | 60000 |  |  | 60000 |  | 60000 | [8 empty] | 60000 | 20000.00
19 | 215-2 | 迁移电线 | m | 30.000 | 4800 |  |  | 4800 |  | 4800 | [8 empty] | 4800 | 160.00
20 | 216-1 | 拆除及重建简易棚 房 | m2 | 20.000 | 23000 |  |  | 23000 |  | 23000 | [8 empty] | 23000 | 1150.00
21 | 217-1 | 砖砌围墙拆除重建 | m | 14.000 | 2800 |  |  | 2800 |  | 2800 | [8 empty] | 2800 | 200.00
22 | 204-1-14 | 抛填片石（暂估工 程量） | m3 | 700.000 | 47584 |  | 473 | 54264 | 2286 | 57023 |  | 597 | 2116 | 261 |  | 3732 | 5736 |  | 69468 | 99.24
23 | 404-1 | 干处挖土方 | m3 | 685.000 | 17525 |  | 10207 |  | 10066 | 20273 |  | 295 | 476 | 3654 |  | 1358 | 2345 |  | 28400 | 41.46
24 | 403-1-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 10066.100 | 41222 |  | 5768 | 33291 | 2799 | 41858 |  | 319 | 1308 | 2159 |  | 3179 | 4394 |  | 53250 | 5.29
25 | 405-1-1-3 | 桩径120cm | m | 92.400 | 126538 |  | 39649 | 70231 | 43337 | 153217 |  | 2997 | 4492 | 13870 |  | 9945 | 16607 |  | 201128 | 2176.71
26 | 204-1-14 | 抛填片石（暂估工 | m3 | 300.000 | 20393 |  | 203 | 23256 | 980 | 24439 |  | 256 | 907 | 112 |  | 1599 | 2458 |  | 29772 | 99.24
编制: | [11 empty] | 复核:
建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [11 empty] | 第 3 页 |  |  | 共 5 页 |  |  | 预 03 表
序号 | 工程或费用编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程 量 | 定额 直接 费 (元) | 定额 设备 购置费 (元) | 直接费(元) |  |  |  | 设备 购置费 | 措施费 | 企业 管理费 | 规费 |  | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计 (元)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率 7.42(%) | 税率 9(%) |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19
程量）
27 | 403-1-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 5031.900 | 20470 |  | 2858 | 16573 | 1386 | 20817 |  | 158 | 649 | 1070 |  | 1579 | 2185 |  | 26468 | 5.26
28 | 405-1-1-3 | 桩径120cm | m | 52.000 | 77779 |  | 23473 | 38466 | 30967 | 92906 |  | 1956 | 2932 | 8560 |  | 6133 | 10123 |  | 122610 | 2357.88
29 | 403-2-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 5021.500 | 20947 |  | 4386 | 16424 | 737 | 21547 |  | 168 | 664 | 1475 |  | 1616 | 2292 |  | 27769 | 5.53
30 | 410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 38.600 | 28416 |  | 7314 | 22296 | 4545 | 34155 |  | 844 | 1264 | 2503 |  | 2264 | 3693 |  | 44723 | 1158.63
31 | 403-2-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 1464.446 | 6238 |  | 1307 | 4801 | 325 | 6433 |  | 51 | 198 | 461 |  | 481 | 686 |  | 8303 | 5.67
32 | 410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 11.560 | 9100 |  | 1923 | 7621 | 1168 | 10712 |  | 254 | 427 | 657 |  | 726 | 1150 |  | 13926 | 1204.67
33 | 403-2-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 1074.066 | 4473 |  | 857 | 3518 | 216 | 4591 |  | 36 | 142 | 303 |  | 345 | 488 |  | 5907 | 5.50
34 | 410-2-4 | C30混凝土 | m3 | 3.770 | 2198 |  | 566 | 1885 | 246 | 2697 |  | 54 | 79 | 188 |  | 173 | 287 |  | 3478 | 922.55
35 | 410-3-6 | C40混凝土 | m3 | 63.700 | 42544 |  | 10939 | 36223 | 3691 | 50853 |  | 1006 | 1536 | 3611 |  | 3346 | 5432 |  | 65784 | 1032.72
36 | 403-3-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 18626.110 | 90572 |  | 15427 | 74676 | 2069 | 92172 |  | 682 | 2873 | 5078 |  | 6984 | 9701 |  | 117531 | 6.31
37 | 403-3-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2425.300 | 10473 |  | 2328 | 7977 | 520 | 10825 |  | 87 | 332 | 808 |  | 808 | 1157 |  | 14018 | 5.78
38 | 410-5-5 | C40混凝土均厚15.5 cm | m3 | 21.300 | 11096 |  | 3802 | 9797 | 793 | 14392 |  | 254 | 299 | 1294 |  | 864 | 1539 |  | 18642 | 875.21
39 | 403-3-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 877.600 | 3790 |  | 842 | 2886 | 188 | 3916 |  | 31 | 120 | 292 |  | 292 | 419 |  | 5073 | 5.78
40 | 416-2-1 | 200×200×56板式 橡胶支座（按体积 计） | dm3 | 53.760 | 3114 |  | 727 | 3564 |  | 4291 |  | 25 | 99 | 223 |  | 240 | 439 |  | 5317 | 98.90
41 | 417-2-1 | D40伸缩缝 | m | 7.800 | 22313 |  | 1648 | 4177 | 698 | 6523 |  | 161 | 711 | 590 |  | 1720 | 873 |  | 10578 | 1356.15
编制: | [11 empty] | 复核:
建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [11 empty] | 第 4 页 |  |  | 共 5 页 |  |  | 预 03 表
序号 | 工程或费用编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程 量 | 定额 直接 费 (元) | 定额 设备 购置费 (元) | 直接费(元) |  |  |  | 设备 购置费 | 措施费 | 企业 管理费 | 规费 |  | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计 (元)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率 7.42(%) | 税率 9(%) |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19
42 | 602-9-1 | 不锈钢栏杆 | kg | 336.000 | 14011 |  | 1463 | 9826 | 107 | 11396 |  | 83 | 444 | 467 |  | 1079 | 1212 |  | 14680 | 43.69
43 | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2511.650 | 10799 |  | 2989 | 8211 | 27 | 11227 |  | 90 | 343 | 916 |  | 833 | 1207 |  | 14618 | 5.82
44 | 410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 18.100 | 10494 |  | 3916 | 9104 | 240 | 13260 |  | 262 | 373 | 1243 |  | 826 | 1437 |  | 17401 | 961.38
45 | 418-1-3-6 | 直径φ300×8mm钢 管 | m | 24.000 | 153 |  | 65 | 7683 |  | 7748 |  | 2 | 5 | 20 |  | 12 | 701 |  | 8488 | 353.67
46 | 418-1-2-2 | 直径φ100mmPVC-U 管 | m | 2.800 | 110 |  | 68 | 65 |  | 133 |  | 3 | 6 | 21 |  | 9 | 15 |  | 187 | 66.79
47 | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2395.900 | 9761 |  | 2041 | 7805 | 165 | 10011 |  | 77 | 310 | 649 |  | 753 | 1062 |  | 12866 | 5.37
48 | 410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 20.700 | 10115 |  | 3946 | 9107 | 258 | 13311 |  | 231 | 278 | 1248 |  | 788 | 1427 |  | 17283 | 834.93
49 | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 292.188 | 1158 |  | 217 | 958 | 5 | 1180 |  | 9 | 37 | 67 |  | 89 | 124 |  | 1505 | 5.15
50 | 410-6-6 | C40混凝土 | m3 | 0.290 | 248 |  | 89 | 151 | 61 | 301 |  | 9 | 12 | 31 |  | 20 | 34 |  | 407 | 1403.45
51 | 403-4-2 | 带肋钢筋HRB400 | kg | 114.400 | 487 |  | 102 | 375 | 25 | 502 |  | 4 | 15 | 36 |  | 38 | 54 |  | 649 | 5.67
52 | 410-6-4 | C30混凝土 | m3 | 0.500 | 358 |  | 83 | 295 | 51 | 429 |  | 10 | 16 | 28 |  | 28 | 46 |  | 557 | 1114.00
53 | 604-1-1 | ○600×3mm | 个 | 2.000 | 993 |  | 137 | 939 | 35 | 1111 |  | 8 | 30 | 47 |  | 76 | 114 |  | 1386 | 693.00
54 | 604-1-1 | □1000×800×3mm | 个 | 1.000 | 590 |  | 69 | 574 | 21 | 664 |  | 5 | 18 | 23 |  | 45 | 68 |  | 823 | 823.00
55 | 604-12 | φ161×1200×5.0m m柱式警示桩（黄黑 反光膜） | 个 | 8.000 | 1694 |  | 268 | 1470 | 136 | 1874 |  | 13 | 53 | 100 |  | 131 | 195 |  | 2366 | 295.75
56 | 605-1-2 | 反光型 | m2 | 6.200 | 223 |  | 26 | 194 | 41 | 261 |  | 3 | 7 | 11 |  | 17 | 27 |  | 326 | 52.58
编制: | [11 empty] | 复核:
建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [11 empty] | 第 5 页 |  |  | 共 5 页 |  |  | 预 03 表
序号 | 工程或费用编码 | 工程或费用名称 | 单位 | 工程 量 | 定额 直接 费 (元) | 定额 设备 购置费 (元) | 直接费(元) |  |  |  | 设备 购置费 | 措施费 | 企业 管理费 | 规费 |  | 利润 (元) | 税金 (元) |  | 金额合计 (元)
[7 empty] | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | [5 empty] | 费率 7.42(%) | 税率 9(%) |  | 合计 | 单价
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 | 17 |  | 18 | 19
57 | 110 | 专项费用 | 元 | [15 empty] | 60920
58 |  | 场地标准化建设（ 含施工扬尘污染防 治措施费） | 总额 | [15 empty] | 37464
59 |  | 安全生产费 | 总额 | [15 empty] | 23456
合 计 |  |  |  |  | 1079158 | 0 | 224006 | 860137 | 147985 | 1239128 | 0 | 16235 | 35483 | 77276 |  | 75358 | 120142 |  | 1624642 | 0.00
编制: | [11 empty] | 复核:

## 【预04表】综合费率计算表
综合费率计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 | [16 empty] | 第 1 页 |  | 共 1 页 |  |  |  | 预 04 表
序 号 | 工程类别 | 措施费(%) | [10 empty] | 企业管理费(%) | [5 empty] | 规费(%)
|  | 冬季 施工 增加 费 | 雨季 施工 增加 费 | 夜间 施工 增加 费 | 高原 地区 施工 增加 费 | 风沙 地区 施工 增加 费 | 沿海 地区 施工 增加 费 | 行车 干扰 施工 增加 费 | 施工 辅助 费 | 工地 转移 费 | 综合 费率 |  | 基本 费用 | 主副食 运费 补贴 | 职工 探亲 路费 | 职工 取暖 补贴 | 财务 费用 | 综合 费率 | 养老 保险 费 | 失业 保险 费 | 医疗 保险 费 | 工伤 保险 费 | 住房 公积 金 | 综合 费率
[11 empty] | I | II
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 土方 |  | 1.114 | [5 empty] | 0.521 | 0.224 | 1.338 | 0.521 | 2.747 | 0.131 | 0.192 |  | 0.271 | 3.341 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
2 | 石方 |  | 1.018 | [5 empty] | 0.470 | 0.176 | 1.194 | 0.470 | 2.792 | 0.117 | 0.204 |  | 0.259 | 3.372 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
3 | 运输 |  | 1.136 | [5 empty] | 0.154 | 0.157 | 1.293 | 0.154 | 1.374 | 0.130 | 0.132 |  | 0.264 | 1.900 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
4 | 路面 |  | 1.093 | [5 empty] | 0.818 | 0.321 | 1.414 | 0.818 | 2.427 | 0.088 | 0.159 |  | 0.404 | 3.078 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
5 | 隧道 | [7 empty] | 1.195 | 0.257 | 0.257 | 1.195 | 3.569 | 0.104 | 0.266 |  | 0.513 | 4.452 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
6 | 构造物Ⅰ |  | 0.753 | [5 empty] | 1.201 | 0.262 | 1.015 | 1.201 | 3.587 | 0.120 | 0.274 |  | 0.466 | 4.447 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
7 | 构造物Ⅰ(不计冬) |  | 0.753 | [5 empty] | 1.201 | 0.262 | 1.015 | 1.201 | 3.587 | 0.120 | 0.274 |  | 0.466 | 4.447 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
8 | 构造物Ⅱ |  | 0.883 | 0.903 |  |  |  |  | 1.537 | 0.333 | 2.119 | 1.537 | 4.726 | 0.140 | 0.348 |  | 0.545 | 5.759 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
9 | 构造物Ⅲ(桥梁) |  | 1.730 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 | 0.622 | 4.054 | 2.729 | 5.976 | 0.248 | 0.551 |  | 1.094 | 7.869 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
10 | 构造物Ⅲ(除桥以外不计雨夜) | [7 empty] | 2.729 | 0.622 | 0.622 | 2.729 | 5.976 | 0.248 | 0.551 |  | 1.094 | 7.869 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
11 | 技术复杂大桥 |  | 1.052 | 0.928 |  |  |  |  | 1.677 | 0.389 | 2.369 | 1.677 | 4.143 | 0.115 | 0.208 |  | 0.637 | 5.103 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
12 | 钢材及钢结构(桥梁) |  |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 | 0.351 | 1.225 | 0.564 | 2.242 | 0.113 | 0.164 |  | 0.653 | 3.172 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
13 | 钢材及钢结构(除桥以外不计夜) | [7 empty] | 0.564 | 0.351 | 0.351 | 0.564 | 2.242 | 0.113 | 0.164 |  | 0.653 | 3.172 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
14 | 费率为0
15 | 路面(不计雨) | [7 empty] | 0.818 | 0.321 | 0.321 | 0.818 | 2.427 | 0.088 | 0.159 |  | 0.404 | 3.078 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
16 | 构造物Ⅰ(不计雨) | [7 empty] | 1.201 | 0.262 | 0.262 | 1.201 | 3.587 | 0.120 | 0.274 |  | 0.466 | 4.447 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
17 | 构造物Ⅲ(除桥以外) |  | 1.730 | 1.702 |  |  |  |  | 2.729 | 0.622 | 4.054 | 2.729 | 5.976 | 0.248 | 0.551 |  | 1.094 | 7.869 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
18 | 钢材及钢结构(除桥以外) |  |  | 0.874 |  |  |  |  | 0.564 | 0.351 | 1.225 | 0.564 | 2.242 | 0.113 | 0.164 |  | 0.653 | 3.172 | 14.000 | 0.800 | 6.850 | 0.500 | 8.500 | 30.650
编制: | [17 empty] | 复核:

## 【预06表】专项费用计算表
专项费用计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 |  |  |  | 第 1 页 |  | 共 1 页 | 预 06 表
序号 | 编码 | 工程或费用名称 | 说明及计算式 |  | 金额(元) | 备 注
1 | 11001 | 施工场地建设费 |  |  | 37464
2 | 11002 | 安全生产费 |  |  | 23456
编制: |  |  |  | 复核:

## 【预08表】工程建设其他费用计算表
工程建设其他费计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 1 页 | 共 2 页 | 预 08 表
序号 | 编码 | 费用名称及项目 | 说明及计算式 | 金额(元) | 备 注
1 | 3 | 第三部分 工程建设其他费用 |  | 366035
2 | 301 | 建设项目管理费 |  | 118423
3 | 30103 | 工程监理费 | {工程监理费} | 43937 | 43937
4 | 30104 | 设计文件审查费 | {建安费}*0.077% | 1251 | 1624642*0.077%
5 | 30105 | 竣（交）工验收试验检测费（暂定价） | 0.024(公路公里)×3051458.33(元/公路公里) | 73235 | 根据本工程的交工检测方案计算
6 | 303 | 建设项目前期工作费 |  | 224373
7 | GD30303 | 勘察设计费 |  | 210001
8 | GD3030301 | 测量费 | (1.1+1.4)*0.124*(0.8+3-2+1)*10000 | 8680 | (1.1+1.4)*0.124*(0.8+3-2+1)*10000
9 | GD3030302 | 钻探费 |  | 114474
10 | GD303030201 | 钻探费（初勘） | 0.024(公路公里)×1269750.00(元/公路公里) | 30474 | 根据本工程的岩土工程勘察费用计算表计 算
11 | GD303030202 | 施工超前钻（暂估价） | 0.024(公路公里)×3500000.00(元/公路公里) | 84000 | 暂按送审，结算按实
12 | GD3030303 | 设计费 | ({建安费}/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+1.1-2+1 )*0.55 | 78952 | (1624642/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+ 1.1-2+1)*0.55
13 | GD3030304 | 预算编制费 | ({建安费}/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+1.1-2+1 )*0.55*0.1 | 7895 | (1624642/2000000*90000)*1.1*0.85*(2+ 1.1-2+1)*0.55*0.1
14 | GD30304 | 招标文件及标底编制费 |  | 14372
15 | GD3030401 | 工程招标费 | 10000+({建安费}-1000000)*0.7% | 14372 | 10000+(1624642-1000000)*0.7%
16 | 304 | 专项评价（估）费 |  | 16740
17 | 30401 | 结算编制费 | (4500+({建安费}-1000000)*0.4%)*70% | 4899 | (4500+(1624642-1000000)*0.4%)*70%
18 | 30402 | 结算审核费 | (1960+({建安费}-1000000)*0.175%+{建安费}*5%* 4%)*80% | 5042 | (1960+(1624642-1000000)*0.175%+16246 42*5%*4%)*80%
19 | 30403 | 决算审核费 | (1200+612.5+({建安费}-1000000)*0.055%)*80% | 1725 | (1200+612.5+(1624642-1000000)*0.055% )*80%
编制: |  |  |  | 复核:
工程建设其他费计算表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编制范围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 2 页 | 共 2 页 | 预 08 表
序号 | 编码 | 费用名称及项目 | 说明及计算式 | 金额(元) | 备 注
20 | 30404 | 预算审核 | (10000000*0.21%+({建安费}-10000000)*0.175%)* 80% | 5074 | (10000000*0.21%+(1624642-10000000)*0 .175%)*80%
21 | 308 | 工程保险费 | {建安费(不含设备费)}*0.4% | 6499 | 1624642*0.4%
22 | 401 | 基本预备费 | {一二三部分合计}*3% | 59720 | 1990677*3%
23 | 6 | 建设期贷款利息 | {建设期贷款利息} |  | 贷款总额：0元。其中XXX银行贷款额0元 ，计息年0年，
编制: |  |  |  | 复核:

## 原始数据表
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 1 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
1 |  |  | 第一部分 建筑安装工程费 | 公路公里 | 0.024
101 |  |  | 临时工程 | 公路公里 | 0.024
10101 |  |  | 临时道路 | km | 0.042
1010101 |  |  | 临时便道（修建、拆除与维护） | km | 0.042
| 103-1 |  | 临时道路、便桥工程
| 103-1-1 |  | 临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的 养护费） | 总额 | 1.000
|  | 2-3-1-7 | 破碎机挖清水泥混凝土面层 | 10m3 | 4.230 | 4
|  | 1-1-10-5 | 2m3以内装载机装软石 | 1000m3天然密实方 | 0.042 | 2
|  | 1-1-11-21 改 | 12t以内自卸汽车运石6km | 1000m3天然密实方 | 0.042 | 3 |  | +22×10
|  | 1-1-9-5 | 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | 1000m3天然密实方 | 0.344 | 1
|  | 1-1-11-7 改 | 12t以内自卸汽车运土6km | 1000m3天然密实方 | 0.344 | 3 |  | +8×10
|  | 1-1-9-5 改 | 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | 1000m3天然密实方 | 0.361 | 1
|  | 1-1-11-7 改 | 12t以内自卸汽车运土15km | 1000m3天然密实方 | 0.372 | 3 |  | +8×28
|  | 1-1-18-10 | 三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾 压土方 | 1000m3压实方 | 0.344 | 1
|  | 2-1-1-15 改 | 机械铺碎石压实厚度20cm | 1000m2 | 0.169 | 4 |  | +20×5
|  | 2-1-1-15 改 | 机械铺石屑压实厚度10cm | 1000m2 | 0.169 | 4 |  | +20×-5; 5505016换5505016-1
|  | 1-3-5-18 改 | 铺设混凝土排水管(φ1000mm内) | 100m | 0.700 | 10 |  | 1501003量0; 5511012换5511012-1
|  | 粤4-2-4 改 | 起重机拆除管径1.0m以内 | 10m | 7.000 | 6 |  | 定额×1.2
|  | 4-2-2-5 | 编织袋围堰高2.0m | 10m围堰 | 5.060 | 8
|  |  | 借土资源费 | m3 | 371.736 |  |  | 单价:5
|  |  | 示警桩 | 个 | 32.000 |  |  | 单价:250
GD10104 |  |  | 其他临时工程 | 公路公里 | 0.024
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 2 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
GD1010401 |  |  | 临时供电及电信设施 | 总额 | 1.000
| 103-3 |  | 临时供电设施
| 103-3-1 |  | 设施架设、拆除 | km | 0.500
|  | 7-1-5-1 改 | 架设输电线路 | 100m | 5.000 | 6 |  | 7901001量617.55
GD1010403 |  |  | 施工期间安全维护设施费 | 项 | 1.000
| 106-1 |  | 临时交通安全设施
| 106-1-1 |  | 1700x2100x3mm双柱式施工告示牌□（已考虑 摊销） | 套 | 5.000
|  | 5-1-4-1 改 | 金属标志牌基础混凝土 | 10m3实体 | 0.725 | 17 |  | 1503033量0; 添1511033量0.204
|  | 5-1-4-3 改 | 单柱式铝合金标志立柱 | 10t | 0.044 | 18 |  | 2003015量0.126
|  | 5-1-4-4 改 | 单柱式铝合金标志面板 | 10t | 0.028 | 18 |  | 6007002量0.141; 6007004量645.6
|  |  | 立柱回收 | t | -0.438 |  |  | 单价:1763
|  |  | 铝合金标志面板回收 | t | -0.277 |  |  | 单价:6125
| 106-1-2 |  | 附设警示灯的路栏 | 套 | 6.000
|  |  | 附设警示灯的路栏 |  | 6.000 |  |  | 单价:110
| 106-1-3 |  | 夜间照明设施（灯光照射半径≥30m） | 套 | 6.000
|  |  | 夜间照明设施 |  | 6.000 |  |  | 单价:300
| 106-1-4 |  | 交通锥 | 套 | 40.000
|  |  | 交通锥 |  | 40.000 |  |  | 单价:10
| 106-2 |  | 交通协管员 | 总额 | 1.000
GD1010405 |  |  | 满堂钢支架搭设与拆除 | m2 | 90.000
| 103-6 |  | 满堂钢支架 | m2 | 90.000
|  | 4-9-3-7 改 | 满堂式钢管支架高度 4m | 10m2立面积 | 9.000 | 12
|  | 1-1-2-5 | 挖掘机挖装淤泥、流沙 | 1000m3 | 0.131 | 1
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 3 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
|  | 1-1-11-7 改 | 12t以内自卸汽车运土6km | 1000m3天然密实方 | 0.131 | 3 |  | +8×10
|  | 1-1-9-5 改 | 1.0m3以内挖掘机挖装普通土 | 1000m3天然密实方 | 0.137 | 1
|  | 1-1-11-7 改 | 12t以内自卸汽车运土15km | 1000m3天然密实方 | 0.141 | 3 |  | +8×28
|  | 1-1-18-10 | 三、四级公路填方路基10～12t光轮压路机碾 压土方 | 1000m3压实方 | 0.131 | 1
|  | 4-11-5-6 改 | 混凝土基础垫层 | 10m3实体 | 2.451 | 9 |  | 1503030量0; 添1511032量10.2
|  | 2-3-1-4 | 挖掘机整体挖除路面 | 10m3 | 2.451 | 4
|  | 1-1-10-5 | 2m3以内装载机装软石 | 1000m3天然密实方 | 0.025 | 2
|  | 1-1-11-21 改 | 12t以内自卸汽车运石6km | 1000m3天然密实方 | 0.025 | 3 |  | +22×10
|  |  | 借土资源费 | m3 | 141.156 |  |  | 单价:5
102 |  |  | 路基工程 | km | 0.024
GD10201 |  |  | 场地清理 | km | 0.024
LJ0103 |  |  | 拆除旧建筑物、构筑物 | m3 | 149.900
LJ010301 |  |  | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 30.900
LJ01030101 |  |  | 拆除旧桥钢筋混凝土 | m3 | 30.900
| 202-3 |  | 拆除结构物
| 202-3-1 |  | 拆除钢筋混凝土结构 | m3 | 30.900
|  | 1-1-10-8 | 2m3以内装载机装次坚石、坚石 | 1000m3天然密实方 | 0.031 | 2
|  | 1-1-11-21 改 | 12t以内自卸汽车运石6km | 1000m3天然密实方 | 0.031 | 3 |  | +22×10
|  | 4-11-17-4 | 炸除混凝土及钢筋混凝土 | 10m3 | 3.090 | 6
LJ010302 |  |  | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.600
LJ01030201 |  |  | 拆除跨河混凝土边沟 | m3 | 9.600
| 202-3 |  | 拆除结构物
| 202-3-2 |  | 拆除混凝土结构 | m3 | 9.600
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 4 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
|  | 4-11-17-4 | 炸除混凝土及钢筋混凝土 | 10m3 | 0.960 | 6
|  | 1-1-10-8 | 2m3以内装载机装次坚石、坚石 | 1000m3天然密实方 | 0.010 | 2
|  | 1-1-11-21 改 | 12t以内自卸汽车运石6km | 1000m3天然密实方 | 0.010 | 3 |  | +22×10
LJ010303 |  |  | 拆除旧桥砌体结构 | m3 | 109.400
| 202-3 |  | 拆除结构物
| 202-3-3 |  | 拆除砖、石及其他砌体结构 | m3 | 109.400
|  | 1-1-10-5 | 2m3以内装载机装软石 | 1000m3天然密实方 | 0.109 | 2
|  | 1-1-11-21 改 | 12t以内自卸汽车运石6km | 1000m3天然密实方 | 0.109 | 3 |  | +22×10
|  | 4-11-17-7 | 挖掘机拆除浆砌圬工 | 10m3 | 10.940 | 6
GD10207 |  |  | 路基防护与加固工程 | m3 | 683.500
LJ0401 |  |  | 边坡防护 | m3 | 136.900
| 204-1 |  | 路基填筑
| 204-1-8 |  | 锥坡及台前溜坡填土 | m3 | 70.200
|  | 4-11-2-1 | 锥坡填土 | 10m3实体 | 7.020 | 6
| 204-1-14 |  | 抛填片石 | m3 | 66.700
|  | 1-4-13-2 | 机械陆上抛石防护 | 100m3设计抛石量 | 0.667 | 6
| 204-1-15 |  | 10cm砂垫层 | m2 | 76.900
|  | 1-2-12-1 | 地基砂垫层 | 1000m3 | 0.008 | 4
| 204-1-16 |  | 15cm厚预制C25混凝土八角块 | m2 | 76.900
|  | 1-4-6-1 改 | 预制混凝土预制块、席块护坡 | 10m3 | 1.154 | 9 |  | 1503032量0; 添1511033量10.1; 8005002量0
|  | 1-4-6-7 改 | 铺砌混凝土块、骨架格（坡高10m以内) | 10m3 | 1.154 | 6 |  | 1501003量0; 1517001量0
LJ0403 |  |  | 桥涵台背回填 | m3 | 546.600
| 204-1 |  | 路基填筑
| 204-1-7 |  | 结构物台背回填
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 5 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
| 204-1-7-3 |  | 回填砂 | m3 | 546.600
|  | 1-1-7-2 改 | 夯土机夯实填土 | 1000m3压实方 | 0.547 | 1 |  | 5503004换5503004-1; 5503004-1量1271
LJ0404 |  |  | 混凝土挡土墙 | m3 | 125.100
| 209-3 |  | 混凝土挡土墙
| 209-3-1 |  | 挡墙混凝土
| 209-3-1-7 |  | C25混凝土 | m3 | 125.100
|  | 1-4-19-2 改 | 现浇混凝土挡土墙 | 10m3 | 12.510 | 9 |  | 1503052量0; 添1511033量10.2; 8005002量0
GD10209 |  |  | 管线拆迁 | km | 0.024
GD1020901 |  |  | 迁移高压电杆（带电迁移） | 根 | 3.000
| 215-1 |  | 迁移高压电杆（带电迁移） | 根 | 3.000
|  |  | 迁移高压电杆 |  | 3.000 |  |  | 单价:20000
GD1020902 |  |  | 迁移电线 | m | 30.000
| 215-2 |  | 迁移电线 | m | 30.000
|  |  | 迁移电线 |  | 30.000 |  |  | 单价:160
GD10210 |  |  | 拆除及重建简易棚房 | m2 | 20.000
| 216-1 |  | 拆除及重建简易棚房 | m2 | 20.000
|  |  | 拆除重建简易棚房 |  | 20.000 |  |  | 单价:1150
GD10211 |  |  | 砖砌围墙拆除重建 | m | 14.000
| 217-1 |  | 砖砌围墙拆除重建 | m | 14.000
|  |  | 砖砌围墙拆除重建 |  | 14.000 |  |  | 单价:200
104 |  |  | 桥梁涵洞工程 | km | 0.024
10402 |  |  | 小桥工程 | m/座 | 23.92/1
1040203 |  |  | 空心板桥 | m2/m | 182/23.92
104020301 |  |  | K0+298.928现浇钢筋混凝土空心板桥 | m2/m | 182/23.92
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 6 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
QL01 |  |  | 基础工程 | m3 | 163.300
QL0102 |  |  | 桩基础 | m3/m | 163.3/134.6
QL010201 |  |  | 灌注桩基础 | m3 | 163.300
QL01020101 |  |  | 桥台基础 | m3 | 104.500
| 204-1-14 |  | 抛填片石（暂估工程量） | m3 | 700.000
|  | 1-4-13-2 | 机械陆上抛石防护 | 100m3设计抛石量 | 7.000 | 6
| 404-1 |  | 干处挖土方 | m3 | 685.000
|  | 4-1-3-3 | 1.0m3以内挖掘机挖基坑≤1500m3土方 | 1000m3 | 0.685 | 1
|  | 1-1-11-7 改 | 12t以内自卸汽车运土6km | 1000m3天然密实方 | 0.685 | 3 |  | +8×10
| 403-1 |  | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基 础系梁、沉桩、沉井等）
| 403-1-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 10066.100
|  | 4-4-8-24 改 | 现场加工主筋焊接连接 | 1t | 10.157 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
| 405-1 |  | 陆上钻孔灌注桩
| 405-1-1 |  | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩
| 405-1-1-3 |  | 桩径120cm | m | 92.400
|  | 4-4-8-28 | 灌注桩检测管 | 1t | 1.475 | 12
|  | 4-4-4-18 | 陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 黏土 | 10m | 2.551 | 8
|  | 4-4-4-19 | 陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 砂砾 | 10m | 5.778 | 8
|  | 4-4-4-22 | 陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 软石 | 10m | 0.911 | 8
|  | 4-4-8-10 改 | 回旋潜水钻φ150cm以内卷扬机配吊斗砼 | 10m3实体 | 10.450 | 9 |  | 1503101量0; 添1511102量12.01
|  | 4-4-9-7 | 干处埋设钢护筒 | 1t | 3.120 | 12
|  | 粤1-3-182 改 | 泥浆运输 运距6km | 10m3 | 10.450 |  |  | +83×5
QL01010102 |  |  | 桥墩基础 | m3 | 58.800
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 7 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
| 204-1-14 |  | 抛填片石（暂估工程量） | m3 | 300.000
|  | 1-4-13-2 | 机械陆上抛石防护 | 100m3设计抛石量 | 3.000 | 6
| 403-1 |  | 基础钢筋（包括灌注桩、承台、支撑梁、基 础系梁、沉桩、沉井等）
| 403-1-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 5031.900
|  | 4-4-8-24 | 现场加工主筋焊接连接 | 1t | 5.032 | 12
| 405-1 |  | 陆上钻孔灌注桩
| 405-1-1 |  | 孔深60m以内的陆上钻孔灌注桩
| 405-1-1-3 |  | 桩径120cm | m | 52.000
|  | 4-4-8-28 | 灌注桩检测管 | 1t | 0.676 | 12
|  | 4-4-4-18 | 陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 黏土 | 10m | 1.231 | 8
|  | 4-4-4-19 | 陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 砂砾 | 10m | 2.000 | 8
|  | 4-4-4-22 | 陆上桩径120cm以内 孔深40m以内 软石 | 10m | 1.969 | 8
|  | 4-4-8-10 改 | 回旋潜水钻φ150cm以内卷扬机配吊斗砼 | 10m3实体 | 5.880 | 9 |  | 1503101量0; 添1511102量12.01
|  | 4-4-9-7 | 干处埋设钢护筒 | 1t | 1.560 | 12
|  | 粤1-3-182 改 | 泥浆运输 运距6km | 10m3 | 5.880 |  |  | +83×5
QL02 |  |  | 下部构造 | m3 | 53.800
QL0201 |  |  | 桥台 | m3 | 38.600
QL020101 |  |  | 桥台盖梁及耳背墙 | m3 | 38.600
| 403-2 |  | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩 间系梁、耳背墙等）
| 403-2-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 5021.500
|  | 4-6-4-9 改 | 现场加工盖梁钢筋 | 1t | 2.681 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
|  | 4-6-4-11 改 | 现场加工耳背墙钢筋 | 1t | 2.341 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 8 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
| 410-2 |  | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、 墩间系梁、耳背墙等）
| 410-2-4 |  | C30混凝土 | m3 | 38.600
|  | 4-6-4-1 改 | 盖梁非泵送 | 10m3实体 | 2.740 | 9 |  | 1503034量0; 添1511034量10.2; 2003004量0.107; 添2 003005量0.033; 添82量2.92
|  | 4-6-4-7 改 | 耳背墙混凝土 | 10m3实体 | 1.120 | 9 |  | 1503033量0; 添1511034量10.2
|  | 4-11-4-4 | 沥青油毡防水层 | 10m2 | 0.710 | 8
QL0202 |  |  | 桥墩 | m3 | 15.200
QL020201 |  |  | 桥墩盖梁 | m3 | 11.400
| 403-2 |  | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩 间系梁、耳背墙等）
| 403-2-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 1464.446
|  | 4-6-4-9 改 | 现场加工盖梁钢筋 | 1t | 1.464 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
| 410-2 |  | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、 墩间系梁、耳背墙等）
| 410-2-4 |  | C30混凝土 | m3 | 11.560
|  | 4-6-4-1 改 | 盖梁非泵送 | 10m3实体 | 1.156 | 9 |  | 1503034量0; 添1511034量10.2; 2003004量0.132; 添2 003005量0.159; 添82量14.035
QL020102 |  |  | 桥墩墩身 | m3 | 3.800
| 403-2 |  | 下部结构钢筋（包括墩柱、台身、盖梁、墩 间系梁、耳背墙等）
| 403-2-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 1074.066
|  | 4-6-2-24 改 | 现场加工柱式墩台10m以内主筋焊接连接 | 1t | 1.074 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
| 410-2 |  | 混凝土下部结构（包括墩柱、台身、盖梁、
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 9 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
墩间系梁、耳背墙等）
| 410-2-4 |  | C30混凝土 | m3 | 3.770
|  | 4-6-2-12 改 | 圆柱式墩台混凝土非泵送（高10m以内） | 10m3实体 | 0.377 | 9 |  | 1503033量0; 添1511034量10.2
QL03 |  |  | 上部构造 | m3 | 85.000
QL0302 |  |  | 钢筋混凝土空心板 | m3 | 85.000
QL030201 |  |  | 10m现浇空心板 | m3 | 63.700
| 410-3 |  | 现浇混凝土上部结构
| 410-3-6 |  | C40混凝土 | m3 | 63.700
|  | 4-6-8-3 改 | 空心连续板混凝土 | 10m3实体 | 6.370 | 9 |  | 1503034量0; 添1511039量10.2; 添2003005量0.148
|  | 4-9-6-1 | 支架预压 | 10m3混凝土实体 | 6.370 | 8
| 403-3 |  | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体 化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）
| 403-3-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 18626.110
|  | 4-6-8-5 改 | 现场加工现浇连续板上部构造钢筋 | 1t | 22.819 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
QL030202 |  |  | 现浇C40整体化层 | m3 | 21.300
| 403-3 |  | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体 化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）
| 403-3-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2425.300
|  | 4-6-13-8 改 | 水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上） | 1t | 2.425 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
| 410-5 |  | 上部结构现浇整体化混凝土
| 410-5-5 |  | C40混凝土均厚15.5cm | m3 | 21.300
|  | 4-6-13-2 改 | 水泥混凝土面层非泵送 | 10m3实体 | 2.130 | 9 |  | 1503034量0; 添1511038量10.2
QL030203 |  |  | 桥面连续 | m2 | 16.525
| 403-3 |  | 上部结构钢筋（包括现浇、预制梁板、整体
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 10 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
化层、桥面连续、绞缝、桥面铺装等）
| 403-3-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 877.600
|  | 4-6-13-8 改 | 水泥及防水混凝土钢筋（直径8mm以上） | 1t | 0.878 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
QL05 |  |  | 桥梁附属结构 | m2 | 182.000
QL0501 |  |  | 桥梁支座 | 个 | 24.000
QL050101 |  |  | 板式橡胶支座 | dm3 | 53.760
QL050101 |  |  | 200x200x(56)型矩形板式橡胶支座 | dm3 | 53.760
| 416-2 |  | 圆形板式橡胶组合支座
| 416-2-1 |  | 200×200×56板式橡胶支座（按体积计） | dm3 | 53.760
|  | 4-7-27-3 | 板式橡胶支座 | 1dm3 | 53.760 | 12
QL0502 |  |  | 伸缩缝 | m | 7.800
QL050201 |  |  | 模数式伸缩缝 | m | 7.800
| 417-2 |  | 模数式伸缩装置
| 417-2-1 |  | D40伸缩缝 | m | 7.800
|  | 4-11-7-1 改 | 伸缩量480mm以内 | 1m | 7.800 | 12 |  | 6003004换6003004-2
|  | 4-11-7-5 改 | 预留槽混凝土 | 10m3 | 0.090 | 9 |  | 1503018量0; 添1511043量10.2
|  | 4-11-7-6 | 预留槽钢筋 | 1t | 0.310 | 12
QL0503 |  |  | 护栏与护网 | m | 47.800
QL050303 |  |  | 护栏加设扶手 | m | 47.800
| 602-9-1 |  | 不锈钢栏杆 | kg | 336.000
|  | 4-10-3-1 改 | 柔性桥安装钢管金属栏杆 | 1t钢管 | 0.336 | 13 |  | 2003008换2005001; 2005001量1040; 2003005换200500 2; 2005002量83
QL050304 |  |  | 桥梁混凝土防撞护栏 | m | 47.800
| 403-4 |  | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 11 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块 、支座垫石等）
| 403-4-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2511.650
|  | 5-1-1-6 改 | 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体钢筋 | 1t | 2.512 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
| 410-6 |  | 现浇混凝土附属结构
| 410-6-4 |  | C30混凝土 | m3 | 18.100
|  | 5-1-1-5 改 | 现浇钢筋混凝土墙式护栏墙体混凝土 | 10m3实体 | 1.810 | 9 |  | 1503033量0; 添1511034量10.2
QL050305 |  |  | 桥外排水系统 | m | 24.000
| 418-1 |  | 排水管
| 418-1-3 |  | 钢管
| 418-1-3-6 |  | 直径φ300×8mm钢管 | m | 24.000
|  | 4-11-7-13 改 | 泄水管 | 10个 | 2.400 | 12 |  | 2009033换2009033-3; 2009033-3量10
QL050306 |  |  | 桥面排水系统 | m | 2.800
| 418-1 |  | 排水管
| 418-1-2 |  | PVC-U管
| 418-1-2-2 |  | 直径φ100mmPVC-U管 | m | 2.800
|  | 4-11-7-14 | 管径φ100mmPVC塑料排水管 | 10m | 0.280 | 8
QL0504 |  |  | 桥头搭板 | m3 | 20.700
| 403-4 |  | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙 、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块 、支座垫石等）
| 403-4-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 2395.900
|  | 4-6-14-3 | 现场加工桥头搭板钢筋 | 1t | 2.396 | 12
| 410-6 |  | 现浇混凝土附属结构
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 12 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
| 410-6-4 |  | C30混凝土 | m3 | 20.700
|  | 4-6-14-1 改 | 搭板混凝土 | 10m3实体 | 2.070 | 9 |  | 1503034量0; 添1511034量10.2
QL0505 |  |  | 支座垫石 | m3 | 0.300
| 403-4 |  | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙 、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块 、支座垫石等）
| 403-4-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 292.188
|  | 4-6-2-88 | 现场加工支座垫石钢筋 | 1t | 0.292 | 12
| 410-6 |  | 现浇混凝土附属结构
| 410-6-6 |  | C40混凝土 | m3 | 0.290
|  | 4-6-2-87 改 | 板式支座混凝土 | 10m3实体 | 0.029 | 9 |  | 1503034量0; 1511034换1511038; 1511038量10.2
QL0506 |  |  | 挡块 | m3 | 0.500
| 403-4 |  | 附属结构钢筋（包括缘石、人行道、防撞墙 、栏杆、护栏、桥头搭板、枕梁、抗震挡块 、支座垫石等）
| 403-4-2 |  | 带肋钢筋HRB400 | kg | 114.400
|  | 4-6-4-9 改 | 现场加工盖梁钢筋 | 1t | 0.114 | 12 |  | 2001001量0,2001002量1.025
| 410-6 |  | 现浇混凝土附属结构
| 410-6-4 |  | C30混凝土 | m3 | 0.500
|  | 4-6-4-1 改 | 盖梁非泵送 | 10m3实体 | 0.050 | 9 |  | 1503034量0; 添1511034量10.2
107 |  |  | 交通工程及沿线设施 | 公路公里 | 0.024
10701 |  |  | 交通安全设施 | 公路公里 | 0.024
1070101 |  |  | 主线路基段 | km | 0.024
107010103 |  |  | 交通标志 | 块 | 3.000
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 13 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
10701010302 |  |  | ○600×3mm | 块 | 2.000
| 604-1 |  | 单柱式交通标志
| 604-1-1 |  | ○600×3mm | 个 | 2.000
|  | 5-1-4-1 改 | 金属标志牌基础混凝土 | 10m3实体 | 0.058 | 17 |  | 1503033量0; 添1511033量10.2
|  | 5-1-4-2 | 金属标志牌基础钢筋 | 1t钢筋 | 0.019 | 18
|  | 5-1-4-3 | 单柱式铝合金标志立柱 | 10t | 0.007 | 18
|  | 5-1-4-4 改 | 单柱式铝合金标志面板 | 10t | 0.001 | 18 |  | 6007004量616
10701010303 |  |  | □1000×800×3mm | 块 | 1.000
| 604-1 |  | 单柱式交通标志
| 604-1-1 |  | □1000×800×3mm | 个 | 1.000
|  | 5-1-4-1 改 | 金属标志牌基础混凝土 | 10m3实体 | 0.029 | 17 |  | 1503033量0; 添1511033量10.2
|  | 5-1-4-2 | 金属标志牌基础钢筋 | 1t钢筋 | 0.009 | 18
|  | 5-1-4-3 | 单柱式铝合金标志立柱 | 10t | 0.004 | 18
|  | 5-1-4-4 改 | 单柱式铝合金标志面板 | 10t | 0.001 | 18 |  | 6007004量880
10701010304 |  |  | 示警桩 | 个 | 8.000
| 604-12 |  | φ161×1200×5.0mm柱式警示桩（黄黑反光 膜） | 个 | 8.000
|  | 5-1-3-3 改 | 隔离栅立柱(钢管) | 1t | 0.193 | 13 |  | 2003004量0.047; 2003015量0.998; 添6007004量5.863
|  | 5-1-4-1 改 | 金属标志牌基础混凝土 | 10m3 | 0.036 | 17 |  | 1503033量0; 添1511033量10.2
107010104 |  |  | 交通标线 | m2 | 6.200
| 605-1 |  | 热熔型涂料路面标线
| 605-1-2 |  | 反光型 | m2 | 6.200
|  | 5-1-5-5 | 水泥混凝土路面热熔标线 | 100m2 | 0.062 | 4
110 |  |  | 专项费用 | 元
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 14 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
11001 |  |  | 施工场地建设费 | 元
| 104-2 |  | 场地标准化建设（含施工扬尘污染防治措施 费） | 总额 | 1.000
11002 |  |  | 安全生产费 | 元
| 102-3 |  | 安全生产费 | 总额 | 1.000
2 |  |  | 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 | 公路公里
3 |  |  | 第三部分 工程建设其他费用 | 公路公里 | 0.024
301 |  |  | 建设项目管理费 | 公路公里 | 0.024
30103 |  |  | 工程监理费 | 公路公里 | 0.024
30104 |  |  | 设计文件审查费 | 公路公里 | 0.024
30105 |  |  | 竣（交）工验收试验检测费（暂定价） | 公路公里 | 0.024
303 |  |  | 建设项目前期工作费 | 公路公里 | 0.024
GD30303 |  |  | 勘察设计费 | 公路公里 | 0.024
GD3030301 |  |  | 测量费 | 公路公里 | 0.024
GD3030302 |  |  | 钻探费 | 公路公里 | 0.024
GD303030201 |  |  | 钻探费（初勘） | 公路公里 | 0.024
GD303030202 |  |  | 施工超前钻（暂估价） | 公路公里 | 0.024
GD3030303 |  |  | 设计费 | 公路公里 | 0.024
GD3030304 |  |  | 预算编制费 | 公路公里 | 0.024
GD30304 |  |  | 招标文件及标底编制费 | 公路公里 | 0.024
GD3030401 |  |  | 工程招标费 | 公路公里 | 0.024
304 |  |  | 专项评价（估）费 | 公路公里 | 0.024
30401 |  |  | 结算编制费 | 公路公里 | 0.024
30402 |  |  | 结算审核费 | 公路公里 | 0.024
编制: | [6 empty] | 复核:
原 始 数 据 表
建设项目名称: 更合镇将军桥拆除重建工程10.16
编 制 范 围: K0+298.928 |  |  |  |  | 第 15 页 |  |  | 共 15 页
预算项目节 | 清单子目 | 定额编号 | 名 称 | 单 位 | 工程量 | 费率 |  | 备注
30403 |  |  | 决算审核费 | 公路公里 | 0.024
30404 |  |  | 预算审核 | 公路公里 | 0.024
308 |  |  | 工程保险费 | 公路公里 | 0.024
4 |  |  | 第四部分 预备费 | 公路公里 | 0.024
401 |  |  | 基本预备费 | 公路公里 | 0.024
5 |  |  | 第一至四部分合计 | 公路公里 | 0.024
6 |  |  | 建设期贷款利息 | 公路公里 | 0.024
|  |  | 新增加费用项目 | 元
*请在此输入费用项目
7 |  |  | 公路基本造价 | 公路公里 | 0.024
编制: | [6 empty] | 复核: